## taskList
| Task |  | Complexity | Owner | Base Line |  | Progress Flag | Remark | status
设计 | 详细设计 |  |  |  |  | 2013-08-20
|  | 需求文档编写 |  | Y |  |  |  |  | 进行中
|  | 计划编写 |  | Y |  |  |  |  | 进行中
DEMO
基础 | 系统管理
|  | 用户管理 | H | z |  |  |  |  | 进行中
|  | 角色管理 | H | z |  |  |  |  | 进行中
|  | 组织管理 | H | z |  |  |  |  | 进行中
|  | PredefineCode |  | Y | 2013-08-14 | 2013-08-17 |  |  | 未开始
开发 | 审批流程 |  |  |  | 2013-08-13 | 2013-08-14
|  | 主界面 | H | Y,Z
| 网点审批 |  |  |  | 2013-07-21 | 2013-07-28
|  | 客户新增、修改、删除、查看 | H | L,Z |  |  |  |  | 未开始
|  | 联系人新增、修改、删除、查看 | H | L,Z |  |  |  |  | 未开始
[5 empty] | 2013-07-21 | 2013-07-31
|  | 行为新增、修改、删除、查看 | H | Y,Z |  |  |  |  | 未开始
|  | 服务新增、修改、删除、查看 | H | Y,Z |  |  |  |  | 未开始
|  | 商机新增、修改、删除、查看 | H | Y,Z |  |  |  |  | 未开始
[5 empty] | 2013-07-28 | 2013-08-03
|  | 客户转移、分享、导出、导入 | H | L,Z |  |  |  |  | 未开始
|  | 联系人导出、导入 | H | L,Z |  |  |  |  | 未开始
[5 empty] | 2013-08-03 | 2013-08-10
|  | 客户快速查询、高级查询 | H | L,Z |  |  |  |  | 未开始
|  | 联系人快速查询、高级查询 | H | L,Z |  |  |  |  | 未开始
| 审批信息查询统计 |  |  |  | 2013-08-01 | 2013-08-12
|  | 行为快速查询、高级查询 | H | Y,Z |  |  |  |  | 未开始
|  | 服务快速查询、高级查询 | H | Y,Z |  |  |  |  | 未开始
|  | 商机快速查询、高级查询 | H | Y,Z |  |  |  |  | 未开始
[5 empty] | 2013-08-13 | 2013-08-18
|  | 附件查询 | H | L,Z |  |  |  |  | 未开始
|  | 附件新增、删除、下载 | H | L,Z |  |  |  |  | 未开始
网点异常维护
|  | 数据库备份 | L
|  | 客户查重 | L
|  | 客户合并 | L
|  | 客户复制 | L
网点资料查询
流程审批管理

## 功能清单
一级菜单 | 菜单功能项 | PM建议优先级 | P1/ P123 | P2/ P123 | P3/ P123 | P1 | P2 | P3 | 弃权
系统管理 | 用户管理 | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
系统管理 | 角色管理 | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
系统管理 | 组织管理 | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
系统管理 | PredefineCode | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
系统管理 | 数据库备份管理 | P2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
客户管理 | 客户管理 | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
客户管理 | 联系人管理 | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
客户管理 | 服务管理 | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
客户管理 | 行为管理 | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
客户管理 | 附件管理 | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
客户管理 | 商机管理 | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
主界面 | 主界面 | P2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12

## 关键用户通信录
晓亮 | qq:85856659 phone:15968868611
周星星 | qq:82206225 phone:13735476930
李悦 | qq:260525514 phone:13958058749
晓文 | qq:215695033 phone:13958081901

## meta (hidden)
P1 | P2 | P3 | Total
0
高 | 中 | 低