## taskList
| Task |  | Complexity | Owner | Base Line |  | Progress Flag | Remark | status
设计 | 详细设计 |  | H |  |  | 2013-05-31 |  | 工作流引擎·后台实体·审批流程 | 完成
|  | 工作流引擎 |  | L,B |  |  |  | 完成 | 完成
|  | 审批流程 |  | L,B |  |  |  | 完成 | 完成
| DEMO |  | H | Y |  | 2013-06-14 |  | 页面根据1.demo页面2.文档进行开发 | 完成
基础 | 系统管理 |  | H |  | 2013-05-17 | 2013-05-27 |  | 完成 | 完成
|  | 用户管理 |  | L |  |  |  | 完成 | 完成
|  | 角色管理 |  | L |  |  |  | 完成 | 完成
|  | 组织管理 | H | L |  |  |  | 完成 | 完成
|  | PredefineCode |  | L |  |  |  | 完成 | 完成
开发 | 审批流程 |  |  |  | 2013-05-31 | 2013-06-10
|  | 审批流程设置 | H | L,B |  |  |  | 完成 | 完成
| 网点审批 |  |  |  | 2013-05-31 | 2013-06-14
|  | 同行业务开通审批 | H | Y,B |  |  |  | 完成 | 完成
|  | 新增承包区审批 | H | Y,B |  |  |  | 完成 | 完成
|  | 新增加盟商审批 | H | Y,B |  |  |  | 完成 | 完成
|  | 网点区域细分审批 | H | Y,B |  |  |  | 完成 | 完成
|  | 网点区域细分审批 | H | Y,B |  |  |  | 完成 | 完成
|  | 网点删除审批 | H | Y,B |  |  |  | 完成 | 完成
|  | 网点转让审批 | H | Y,B |  |  |  | 完成 | 完成
|  | 快运补贴申请审批 | H | Y,B |  |  |  | 完成 | 完成
|  | 网点派费提现审批 | H | Y,B |  |  |  | 完成 | 完成
|  | 归属分拨中心调整审批 | H | Y,B |  |  |  | 完成 | 完成
|  | 网点费率调整审批 | H | Y,B |  |  |  | 完成 | 完成
|  | 加盟商物料费调整审批 | H | Y,B |  |  |  | 完成 | 完成
|  | 二次申述审批 | H | Y,B |  |  |  | 完成 | 完成
| 审批信息查询统计 |  |  |  | 2013-06-16 | 2013-06-21
|  | 审批信息综合查询 | H | Y，L |  |  |  | 完成 | 完成
|  | 审批信息统计报表 | L |  |  |  |  | 完成 | 完成
| 网点异常维护 |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-10
|  | 网点异常登记 | 二期 | Y,B
|  | 网点异常反馈 | 二期 | Y,B
|  | 网点异常查询 | 二期 | Y,B
网点资料查询
|  | 网点资料查询 | 二期
|  | 物料费查询 | 二期
|  | 费率查询 | 二期
|  | 报价单查询 | H | L,B | 2013-06-24 | 2013-06-28
| 流程审批管理 |  |  |  | 2013-06-14 | 2013-06-21
|  | 我的工作列表 | H | Y,B |  |  |  | 完成 | 完成
|  | 我的审批列表 | H | Y,B |  |  |  | 完成 | 完成

## 功能清单
一级菜单 | 菜单功能项 | PM建议优先级 | P1/ P123 | P2/ P123 | P3/ P123 | P1 | P2 | P3 | 弃权
系统管理 | 用户管理 | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
系统管理 | 角色管理 | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
系统管理 | 组织管理 | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
系统管理 | PredefineCode | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
系统管理 | 数据库备份管理 | P2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
客户管理 | 客户管理 | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
客户管理 | 联系人管理 | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
客户管理 | 服务管理 | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
客户管理 | 行为管理 | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
客户管理 | 附件管理 | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
客户管理 | 商机管理 | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  | P3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  | P3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  | P3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  | P3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  | P2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  | P3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  | P3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  | P3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12
|  | P1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12

## 关键用户通信录
晓亮 | qq:85856659 phone:15968868611
周星星 | qq:82206225 phone:13735476930
李悦 | qq:260525514 phone:13958058749
晓文 | qq:215695033 phone:13958081901

## meta (hidden)
P1 | P2 | P3 | Total
0
高 | 中 | 低